8月开发规划

Altium Designer AI 插件项目

项目名称：altium-mcp

规划周期：2026年8月10日 - 2026年8月25日

提交日期：2026年8月25日

# 一、当前项目状态

截至 2026年8月9日，项目状态如下：

| 指标 | 7月底状态 | 8月目标 | 当前进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| MCP 工具总数 | 32 | 42+ | 42（已完成） |
| Skill 数量 | 10 | 12 | 12（已完成） |
| 知识库文件 | 29 | 60+ | 60（已完成） |
| Bug 修复 | 0 | 全部修复 | 已修复 20+ |
| 测试覆盖 | 0% | 100% | 约 60% |
| 文档数 | 15 | 20+ | 20+（已完成） |

7月完成的基础工作为8月的优化和测试奠定了基础。8月重点转向功能增强、测试验证和知识库建设。

# 二、开发目标与任务分配

8月开发任务延续7月的板块划分，权重保持一致：

| 板块 | 权重 | 8月重点 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 应用开发 | 70% | 工具增强、Bug 修复、测试验证 | 8月25日 |
| opencode 开发 | 20% | 知识库扩展、Skill 优化、工作流协议 | 8月25日 |
| 全程贯穿 | 10% | 文档更新、开发日志、交付物整理 | 8月25日 |

# 三、AI 应用开发（70%）— 核心模块

## 3.1 原理图设计 / 电路图设计

### 已完成的增强

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| get_component_info | 已完成 | 查询元件完整信息（位号、注释、描述、参数、引脚） |
| add_rectangle | 已修复 | 修复 LineWidth 类型错误（枚举值替代坐标值） |
| place_component | 已修复 | 移除空壳创建，返回明确错误提示 |
| SchEdit 变量声明 | 已修复 | 修复 EVariantTypeCastError（COM 属性需先赋值给 String 变量） |

### 待完成项

- 原理图网络号编辑：给已有导线分配网络、修改网络标签文本

- 原理图元件批量操作：批量修改参数、批量移动

## 3.2 PCB 布局 / 自动布线优化

### 已完成的增强

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| add_region | 已完成 | 创建铜区域，支持自定义轮廓点、层、网络 |
| add_polygon_pour | 已完成 | 创建多边形覆铜，支持网格、线宽、填充样式 |
| modify_track | 已修复 | 修改走线宽度/层/网络，支持选中对象过滤 |
| modify_pad | 已完成 | 修改焊盘尺寸/孔径/层 |
| modify_via | 已完成 | 修改过孔尺寸/孔径/网络 |
| modify_text | 已完成 | 修改文本内容/高度/层/旋转 |
| move_to_layer | 已完成 | 将选中对象移动到目标层 |
| assign_net | 已完成 | 给选中对象分配网络 |
| rebuild_polygons | 已完成 | 重建所有覆铜 |
| get_3d_bodies | 已修复 | 查询元件 3D 模型体信息 |
| pcb_polygon_info | 已修复 | 覆铜详细属性（MinTrack 替代 MinTrackWidth） |
| pcb_board_info | 已修复 | 板框信息（IPCB_LayerStack_V7 替代 MasterLayerStack） |

### 待完成项

- PCB 网络重命名功能

- assign_net 支持 polygon 和 region 类型

- 自动布线优化（基于设计规则的走线宽度建议）

## 3.3 器件选型 / 器件布局 / 物料清单

已实现的功能：

- 器件选型：通过向量知识库（TF-IDF）支持语义搜索，覆盖运放、电容、MOSFET 等

- 器件布局：layout_duplicator 支持模块化布局复制，含 PCB 和原理图模块复用

- 物料清单：generate_report 支持 7 种报告格式（BOM、网络表、元件交叉引用等）

待完成项：

- BOM 自动分析（价格、交期、替代料）

- 器件布局合规性检查（基于 design-rules 知识库）

## 3.4 MCP 服务器优化

### 已完成的优化

- pcb_edit 工具增强：从 8 个操作扩展到 17 个操作

- pcb_component 工具增强：从 4 个操作扩展到 11 个操作

- get_component_pins 增强：返回 30+ 焊盘属性（三层尺寸/形状、孔信息、阻焊、测试点等）

- pcb_drc 增强：返回违规规则名称和类型

- pcb_board_info 增强：返回 10 种对象计数和轮廓点列表

- pcb_polygon_info 增强：返回完整覆铜属性和顶点列表

- pcb_net_info 增强：返回网络对象列表和连接数

- selected_only 参数：modify_* 操作默认只修改选中对象

- 向量知识库系统：TF-IDF 索引 + 4 维评分搜索

- MCP 工作流协议：5 个设计阶段的工具调用规则

### Bug 修复清单（8月）

| 编号 | Bug 描述 | 严重度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | set_component_position 单位双重转换 | 严重 | 已修复 |
| B02 | pcb_edit Zod schema 不完整 | 严重 | 已修复 |
| B03 | SchEditSetComponentTransform 类型溢出 | 严重 | 已修复 |
| B04 | 浮点解析未处理逗号小数点 | 中等 | 已修复 |
| B05 | set_pcb_layer_visibility 排他显示 | 中等 | 已修复 |
| B06 | LayerToString 函数名错误 | 低 | 已修复 |
| B07 | edit_schematic enum 缺少 action | 中等 | 已修复 |
| B08 | search_library_symbol 弹出文件对话框 | 严重 | 已修复 |
| B09 | get_library_symbol_reference 编译错误 | 中等 | 已修复 |
| B10 | ShowMessage 弹窗阻塞 MCP 桥接 | 严重 | 已修复 |
| B11 | SchLibIterator_Create 编译错误 | 低 | 已修复 |
| B12 | add_rectangle LineWidth 类型错误（损坏文件） | 严重 | 已修复 |
| B13 | place_component 空壳元件创建 | 严重 | 已修复 |
| B14 | modify_track selected_only 默认值反转 | 严重 | 已修复 |
| B15 | get_3d_bodies 不存在的属性调用 | 中等 | 已修复 |
| B16 | pcb_polygon_info MinTrackWidth 属性名错误 | 低 | 已修复 |
| B17 | pcb_board_info LayerStack 类型错误 | 中等 | 已修复 |
| B18 | add_region SetState_Outline 方法不存在 | 中等 | 已修复 |
| B19 | get_component_info 多个属性访问错误 | 严重 | 已修复 |
| B20 | get_component_info eComponent 常量名错误 | 低 | 已修复 |

# 四、opencode 开发（20%）— 配套能力

## 4.1 电路设计提示词 / 知识库

已完成的提示词和知识库建设：

| 类别 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段提示词 | 5 个阶段（F-J）的场景化提示词 | 已完成 |
| MCP 工作流协议 | 9 章节完整调用规则 | 已完成 |
| 经典电路知识库 | 12 模块 + 1 审查清单 | 已完成 |
| 设计规则知识库 | 5 模块（去耦、接地、走线、差分、EMC） | 已完成 |
| 元器件选型知识库 | 4 模块（运放、电容、MOSFET、连接器） | 已完成 |
| DRC 规则模板库 | 4 模块（高速、模拟、电源、混合信号） | 已完成 |
| 向量检索系统 | TF-IDF 索引 + 4 维评分搜索 | 已完成 |

知识库索引统计：60 个文件，714 个分块，25,821 词汇，索引大小 3 MB。

## 4.2 Skills 开发

Skill 体系从 10 个精简优化到 12 个，消除功能重叠：

| Skill | 功能 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| power-supply-designer | 电源设计（LDO/Buck/Boost） | 新增 |
| mcu-minimum-system | MCU 最小系统设计 | 新增 |
| decoupling-strategy | 去耦电容策略 | 新增 |
| grounding-strategy | 接地策略 | 新增 |
| thermal-design-advisor | 热设计 | 新增 |
| circuit-topology-advisor | 电路拓扑设计+选型 | 合并（含 component-selector） |
| design-review-advisor | 设计审查（SCH+PCB） | 合并（含 schematic-auditor） |
| design-rule-deriver | 设计规则推导 | 合并（含 signal-integrity-advisor） |
| bom-analyzer | BOM 分析 | 保留 |
| design-doc-generator | 设计文档生成 | 保留 |
| layout-strategy-advisor | 布局策略建议 | 保留 |
| signal-integrity-advisor | 信号完整性分析 | 已合并入 design-rule-deriver |

## 4.3 开发日志与文档

8月新增/更新的文档：

- 开发日志：week5、week6、week7（3 篇周报）

- MCP 可扩展操作列表：5 大类 28 项可扩展功能

- MCP 工作流协议：完整的工具调用规则和调用矩阵

- MCP 工具测试提示词：12 大类 108 条测试用例

- edit-schematic-progress：原理图编辑功能进度

- 7月开发总结 + 8月开发规划：交付物文档

# 五、开发时间线

| 时间 | 任务 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/10-8/17 | 参考库验证 + Skill 扩展 + 知识库建设 | week5 日志、5个新 Skill | 已完成 |
| 8/19-8/21 | Skill 验证 + 写入函数重写 + 知识库 + 向量检索 | week6 日志、向量索引 | 已完成 |
| 8/24 | MCP 工具增强 + Bug 修复（20个） | week7 日志、增强工具 | 已完成 |
| 8/25 | 交付物整理 + 开发日志更新 | 7月总结、8月规划 | 进行中 |

# 六、交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7月开发总结 | Word | docs/交付物/ |
| 2 | 8月开发规划 | Word | docs/交付物/ |
| 3 | 开发日志 week5-week7 | Markdown | docs/devlog/ |
| 4 | MCP 工具测试提示词 | Markdown | docs/MCP工具测试提示词.md |
| 5 | MCP 工作流协议 | Markdown | docs/MCP工作流协议.md |
| 6 | MCP 可扩展操作列表 | Markdown | docs/MCP可扩展操作列表.md |
| 7 | 设计阶段提示词 | Markdown | docs/prompt/05-设计阶段提示词.md |
| 8 | Skill 文件（12个） | Markdown | docs/prompt/skills/ |
| 9 | 知识库（60个文件） | Markdown | knowledge-base/ |
| 10 | 向量索引 | JSON | knowledge-base/kb-index.json |

# 七、风险评估与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| DelphiScript API 版本差异 | 高 | 中 | 建立参考库验证机制，所有 API 调用前检查参考库 |
| COM 属性类型转换错误 | 高 | 高 | 字符串属性先赋值给 String 变量再使用 |
| MCP 缓存不同步 | 中 | 高 | 修改 toolDefinitions.ts 后手动更新缓存 JSON |
| 脚本崩溃状态污染 | 中 | 中 | 全局变量入口初始化为 Nil，崩溃后重启 Altium |
| 测试覆盖不足 | 中 | 中 | 108 条测试提示词覆盖全部 42 个工具 |
| 知识库内容质量 | 低 | 低 | 基于权威资料编写，持续审查和扩充 |

8月开发已完成主要目标，项目从功能开发阶段进入测试验证和优化阶段。42 个 MCP 工具、12 个 Skill、60 个知识库文件构成了完整的 AI 辅助电子设计系统。